# ANEXO VII – MODELO DE RELATÓRIO detalhado de execução do projeto

# RELATÓRIO PARCIAL:                      RELATÓRIO FINAL:

| Edital nº 004/2017: | COLETIVO ARTÍSTICO JUVENIL |
| --- | --- |

# IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

| Nome: | YOLANDA MARIA FAUSTINI PONTES DE ARAUJO |
| --- | --- |

# IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Título: | PESCADORES URBANOS |
| --- | --- |

# LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO (Citar o local onde o projeto foi desenvolvido, indicando inclusive o endereço)

|  | Grande Vitória |
| --- | --- |

# DATA OU PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:

|  | Abril a Outubro de 2018. |
| --- | --- |

# DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO

# Descreva as principais ações/atividades realizadas no projeto, identificando o conteúdo, tempo de duração/execução de cada atividade, público-alvo e outras informações específicas importantes, de acordo com o detalhamento e cronograma previsto no projeto. Utilize quantas linhas precisar.

- Pesquisa (abril a maio) Nesta primeira etapa do projeto, buscamos reduzir o recorte territorial proposto, adaptar o roteiro inicial segundo as descobertas feitas in loco e sintonizar a equipe. Entre os meses descritos visitamos Santo Antônio, Andorinhas, Ponte da Passagem, o píer de Iemanjá e Maria Ortiz, conversando com pescadores e ouvindo sobre sua relação com o lugar e com a pesca. Dividimos o filme em três partes, o imaginário, o confronto e a superação, que acabaram se interpenetrando ao longo da edição, mas sem perder a essência. Isso é, buscamos iniciar apresentando o tema pela ótica dos não pescadores, os cenários mais comuns, a imaginação das crianças, a moqueca; seguindo para os hábitos de comunidades que vivem ou que já viveram da pesca, mas que mantêm um íntimo contato com as águas da capital; finalizando com um convite a pesca consciente, tratando da poluição, dos modos de fazer e dos possíveis caminhos a seguir. - Filmagem (maio a junho) Apesar de termos trocado telefones com vários pescadores na etapa anterior, não consideramos necessários agendar encontros, tendo em vista a facilidade de se encontrarem pessoas pescando nos lugares escolhidos e não termos descoberto nenhuma história de especial interesse. Desse modo, organizamos as diárias de trabalho segundo a disponibilidade da equipe e dias e horários mais prováveis de encontrar nosso objeto de estudo. Logo se mostrou necessário a aquisição de mais equipamentos pela equipe, como cartões de memórias mais poderosos, microfone direcional, etc. No total, foram 9 dias de filmagem nos quais capturamos aproximadamente 6h30 em vídeo. - Edição (julho a outubro) Mesmo com as reuniões de avaliação realizadas ao longo da etapa anterior, nas quais se reviam as filmagens e selecionávamos as melhores cenas, apenas após o encerramento das filmagens nos dedicamos a montagem do filme. Essa etapa se estendeu para além do previsto devido a imprevistos técnicos: os computadores da ilha de edição que pretendíamos usar para o projeto sofreram avarias sérias e apenas um dos membros do coletivo possuía um computador que suportava o programa de edição de vídeo adotado. Desse modo, optamos por utilizar o laboratório da UFES com seu limitado horário de funcionamento, atrasando assim o projeto. Esteticamente, optamos por um caminho que brincasse com erros e valorizasse momentos não planejados, trazendo, até certo ponto, a ambiguidade da vida urbana, com sua busca por uma tranquilidade agitada, por um caos harmônico. Após meses de trabalho chegamos a versão atual, com 20 minutos de duração. - Exibição (outubro) O lançamento do filme ocorreu em uma sessão cineclubista do coletivo Cinemóbile, em Central Carapina, Serra. O curta metragem se iniciou após uma roda de conversa sobre a criação e desenvolvimento de projetos culturais, com a apresentação da equipe que tratou de suas motivações, apoios recebidos e formação prévia. Alguns jovens presentes contaram da relação dos familiares com a pesca, identificaram locais da filmagem, como a 3ª Ponte, e a chamaram a música final do filme de “música do Peixonauta”, uma referência a música do desenho animado nacional que fez uma paródia da canção popular “peixe-vivo”.

EFEITO MULTIPLICADOR DO PROJETO

Descreva os benefícios gerados pelo projeto, para os participantes e para a equipe envolvida em sua realização; os impactos no desenvolvimento cultural local; as parcerias e alianças firmadas e ampliação da abrangência do projeto. Informe, ainda, se houve um produto cultural resultante do projeto e, caso afirmativo, descreva esse produto.

Ver a própria cidade sob as lentes de uma câmera pode parecer banal, mas acreditamos ser uma alternativa à estigmatização do estado enquanto periferia de grandes metrópoles, além de significativo fator para a criação de vínculos com a cultura local. De modo semelhante, a acreditamos que valorização da pesca enquanto alternativa de lazer, também propicia maior ligação com a natureza e, portanto, maior cuidado e respeito com o meio ambiente. Sendo este o primeiro curta-metragem do coletivo, o projeto permitiu aos membros participarem de igual modo e com igual peso de todos as etapas da filmagem, representando um importante território de experimentação e aprendizado A disponibilização do filme para os cineclubes El Caracol, Eco Cine, Cine Móbile, parceria com o projeto Legal, em Central Carapina, além de interação com pessoas-chave nas comunidades de Maria Ortiz e Jesus de Nazareh, foram as mais significativas alianças alcançadas. Planeja-se uma segunda exibição com o CineMóbile, agora em Maria Ortiz, uma das comunidades retratadas no curta. Também conversamos com a organização do evento “Semana Sem Petróleo” para a realização de mais uma sessão pública no final de novembro.

# CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO PROJETO

Informe quais foram as ações de contrapartida oferecidas pelo projeto, de acordo com itens obrigatórios e/ou adicionais (item 12 do Edital).

A sessão de lançamento, bem como o acesso ao curta para futuras exibições, se dá de forma gratuita. Enviamos, inclusive, para a presente secretaria uma cópia do material autorizando a exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos, sua utilização do material em equipamentos culturais, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários desses equipamentos, doação das cópias a entes da Administração Pública, para arquivo, inclusão em bancos de dados e outros, e outras que a SECULT entender conveniente e oportuna. Além da sessão pública de lançamento em Central Carapina, bairro periférico com passado afeito a cultura pesqueira e agrícola, também disponibilizamos o material à três cineclubes capixabas e aos entrevistados Devido ao pequeno atraso, todavia, no andamento do projeto, aguardamos o parecer de mostras de cinema antes de disponibilizar o conteúdo criado publicamente

# PÚBLICO PARTICIPANTE

Informe a faixa etária da população atingidas com o projeto. Informe a quantidade de público participante.

Foram entrevistadas cerca de 25 pessoas ao longo do projeto, entre pescadores, familiares e curiosos, ainda que nem todas tenham aparecido no filme. Em sua maioria eram pessoas entre 30 e 50 anos, por vezes acompanhados de crianças em idade escolar. A exibição ocorreu para um grupo de cerca de 20 pessoas, em sua maioria jovens de 13 a 16 anos. O projeto abrangeu as comunidades de Jesus de Nazareh, Maria Ortiz (ambas em Vitória) e Central Carapina (Serra), além do Mercado Vila Rubim, do Porto de Vitória e do Píer de Iemanjá.

# AVALIAÇÃO DO PROJETO

Informe se foi realizada avaliação do projeto pelos participantes ou pela equipe responsável. Quais os aspectos levantados na avaliação.

A avaliação considerou as dinâmicas internas do grupo, dinâmicas externar, conteúdo produzido e atenção ao cronograma. Internamente buscamos valorizar os talentos e conhecimentos de cada membro sem sobrepor funções; tal preocupação permitiu ao coletivo aprimorar técnicas na linguagem adotada. Já externamente, consideramos a boa interação com os entrevistados e retorno dado a eles sob o projeto. A fácil conversação e a acessibilidade popular para a filmagem foram elementos tidos como positivo durante o andamento do projeto; até o momento, compartilhamos apenas o link privado do filme com os entrevistados, obtendo respostas positivas, sendo que para os que solicitarem, entregaremos um DVD com o conteúdo criada. O cronograma, por sua vez, foi tratado de maneira pouco rigorosa, se adaptando tanto as demandas pessoais de membros do grupo, quanto limitações tecnológica, questões climáticas e hábitos do grupo retratado. Vale ainda dizer que muitos dos entrevistados associaram sua atividade a uma terapia perante a estressante rotina urbana. Mesmo tendo em maioria aprendido na infância, por não tirarem renda do ofício não associam seus conhecimentos a um saber tradicional ou uma prática de resistência. Em seus discursos também se destacam opiniões sobre a poluição local e a redução dos peixes na região, percepção quase unanime entre os entrevistados. Consideramos que a atividade próxima a natureza estimula reflexões e, quem sabe, cuidados especiais com o meio ambiente.

| # EQUIPE DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| Relacione os principais envolvidos na execução do projeto e cite as funções desempenhadas. Utilize quantas linhas precisar. |  |
| Nome | # Função desempenhada no projeto |
| Gabriel Lavinsky Jardim | Som, assistência de fotografia e montagem |
| Yolanda Maria Faustini P. Araújo | Direção, roteiro e montagem |
| Bárbara Ribeiro | Fotografia e montagem |

# DIVULGAÇÃO DO PROJETO E APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE RESULTADOS

Informe como o projeto foi divulgado, antes do início de sua execução, e as ações realizadas para dar visibilidade aos resultados alcançados com a realização do projeto.

O projeto foi divulgado boca-a-boca, tendo a exibição pública, em parceria com o CineMóbile, sido divulgada na página do cineclube e em cartazes. De igual modo, foi através de conversas informais que se iniciou a dispersão do filme para grupos parceiros, como o cineclube elCaracol, Eco Cine, a ONG Fase e o Projeto Legal. Futuramente, logo que obtivermos respostas de festivais de cinema, o curta será disponibilizado em plataformas online, entendendo que a possibilidade de exibição em circuitos tradicionais pode ampliar o interesse pelo projeto e, portanto, sua abrangência. Até o momento, compartilhamos com os entrevistados o link privado para a versão online do curta, nos disponibilizando a entregar o registro do projeto em DVD para os que assim solicitarem.

Vitória, 31/ 10 / 2018

_______________________________________

Assinatura do proponente